## Munka1
A feladatok kivitelezőinek meghatározása Kompetenciák és felelősségek mátrixa
WBS kód | A projekt feladatai | Felelősök
|  | Földháti Marina | Komáromi Laura
1 | Specifikálás
1.1 | Szoftver céljának meghatározása | X | X
1.2 | A szoftverrel szemben támasztott követelmények definiálása | X | X
2 | Tervezés
2.1 | A szoftver felépítésének, szerkezetének meghatározása | X | X
2.2 | Adatbázis-terv elkészítése | X | X
2.3 | Programnyelvek, keretrendszerek kiválasztása | X | X
3 | Implementálás / Kódolás
3.1 | Adatbázis elkészítése | X | X
3.2 | Adminisztrációs felület (natív asztali alkalmazás C# nyelven)
3.2.1 | Osztályok elkészítése | X
3.2.2 | Formok kialakítása
3.2.2.1 | Bejelentkezés Form létrehozása | X
3.2.2.2 | Felhasználó, Egyéb... (Állomások, Munkakörök) rögzítés Form létrehozása | X
3.2.2.3 | Módosításokhoz használt központi Form kialakítása (DataGrid, megfelelő adatokkal) | X
3.2.2.4 | Felhasználó, Állomások, Munkakörök módosításához használt Formok létrehozás | X
3.2.3 | Excel export létrehozása (Létező mappába, mindig ugyanazt a fájlnevet használva) | X
3.2.4 | Jelszó titkosítás megvalósítása | X
3.2.5 | Adatbázis kapcsolat CRUD műveletek | X
3.2.6 | Admin tábla kezelése | X
3.2.7 | Excel export módosítás (saját mappa létrehozása, ha még nem létezik, egyedi fájlnevek) | X
3.3 | Webes felület
3.3.1 | Backend (Laravel keretrendszer használatával)
3.3.1.1 | Modelek létrehozása |  | X
3.3.1.2 | Requestek elkészítése |  | X
3.3.1.3 | Controllerek létrehozása |  | X
3.3.1.4 | Route-ok elkészítése |  | X
3.3.1.5 | Exportok létrehozása (Excel exporthoz) |  | X
3.3.1.6 | Controllerek kiegészítése |  | X
3.3.1.7 | Route-ok bővítése |  | X
3.3.2 | Frontend (React keretrendszer használatával)
3.3.2.1 | Dashboard elkészítése |  | X
3.3.2.2 | Felső menüsáv elkészítése |  | X
3.3.2.3 | Bal oldali menü kialakítása |  | X
3.3.2.4 | Alodalak létrehozása |  | X
3.3.2.5 | Frontend összekapcsolása a backenddel |  | X
3.3.2.6 | Felhasználói bejelentkezés megvalósítása |  | X
4 | Tesztelés / hibakeresés
4.1 | Manuális tesztelés | X | X
4.2 | API route-ok ellenőrzése Postman Collection segítségével |  | X
4.3 | Backend tesztelés | X
5 | Dokumentálás
5.1 | Bevezető rész megírása | X
5.2 | Adminisztrációs felülettel kapcsolatos dokumentáció létrehozása | X
5.3 | Webes felülettel kapcsolatos dokumentáció megírása |  | X
5.4 | Összefoglalás elkészítése | X